## 2015-6-29
个 人 日 报
姓名： | 王业旺 | 日期： | 2015-06-29 | 项目名称: | 即时通讯工具 | 小组编号： | team4.4
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 项目确定/需求分析
计划日期 | 2014-06-29
实际日期 | 2014-06-29
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 分组 |  |  | 2 | 班级内自由组队，本小组为5人小组 |  |  | 是
2 | 项目确定 |  |  | 2 | 组内讨论，确定项目为一款即时通讯软件 |  |  | 是
3 | 需求分析 |  |  | 2 | 组内讨论，基本确定该工具的功能需求 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 2015-6-30
个 人 日 报
姓名： | 王业旺 | 日期： | 2015-06-30 | 项目名称: | 即时通讯工具 | 小组编号： | team4.4
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 项目确定/需求分析
计划日期 | 2014-06-30
实际日期 | 2014-06-30
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习QT的使用方法 |  |  | 6 | 网上看视频教程，还在学习中 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 2015-7-1
个 人 日 报
姓名： | 王业旺 | 日期： | 2015-07-01 | 项目名称: | 即时通讯工具 | 小组编号： | team4.4
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 项目确定/需求分析
计划日期 | 2014-07-01
实际日期 | 2014-07-01
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | QT的安装和基本程序hello world的实现 |  |  | 1 | 按照教程安装好QT并开始第一个QT程序 |  |  | 是
2 | 编写基础的多窗口程序 |  |  | 1 | 新建QT项目并使用ui设计和ui类来实现窗口间的转换 |  |  | 是
3 | 编写简易对话框 |  |  | 2 | 使用ui设计和ui类实现简易的登录界面并编写响应（信号和槽） |  |  | 是
4 | 在QT中使用资源文件以及使用布局管理器 |  |  | 1 | 用布局管理器实现控件的排版，以及导入资源文件如图片等 |  |  | 是
5 | 在QT中实现文本编辑功能 |  |  | 1 | 根据教程，实现文件的新建、保存、另存为等功能 |  |  | 是
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 2015-7-2
个 人 日 报
姓名： | 王业旺 | 日期： | 2015-07-02 | 项目名称: | 即时通讯工具 | 小组编号： | team4.4
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 项目确定/需求分析
计划日期 | 2014-07-02
实际日期 | 2014-07-02
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习使用git_gui版本控制工具实现小组内协同工作 |  |  | 1 | 实现了组内分工合作 |  |  | 是
2 | 基础界面的分工 |  |  | 1 | 确定每个同学写哪些界面 |  |  | 是
3 | “个人资料”编辑界面 |  |  | 2 | QT的ui设计模式和ui类，可以查看和修改个人资料 |  |  | 是
4 | “群组资料”编辑界面 |  |  | 2 | QT的ui设计模式和ui类，可以查看和修改群组资料 |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls