## 2015-6-29
个 人 日 报
姓名： | 李奕润 | 日期： | 2015-06-29 | 项目名称: | 即时通讯工具 | 小组编号： | team4.4
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 项目确定/需求分析
计划日期 | 2015-06-29
实际日期 | 2015-06-29
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 确定分组和选题 |  |  | 2 | 班级内自由组队，本小组为5人小组 |  |  | 是
2 | 项目确定 |  |  | 2 | 组内讨论，确定项目为一款即时通讯软件 |  |  | 是
3 | 需求分析和功能确定 |  |  | 2 | 组内讨论，基本确定该工具的功能需求 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 2015-6-30
个 人 日 报
姓名： | 李奕润 | 日期： | 2015-06-30 | 项目名称: | 即时通讯工具 | 小组编号： | team4.4
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 学习QT
计划日期 | 2015-06-30
实际日期 | 2015-06-30
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习QT的使用方法 |  |  | 6 | 网上看视频教程 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 2015-7-1
个 人 日 报
姓名： | 李奕润 | 日期： | 2015-07-01 | 项目名称: | 即时通讯工具 | 小组编号： | team4.4
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 学习QT
计划日期 | 2015-07-01
实际日期 | 2015-07-01
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习QT的使用方法 |  |  | 6 | 网上看视频教程 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 2015-7-2
个 人 日 报
姓名： | 李奕润 | 日期： | 2015-07-02 | 项目名称: | 即时通讯工具 | 小组编号： | team4.4
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 学习QT
计划日期 | 2015-07-02
实际日期 | 2015-07-02
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 明确分组任务 |  |  | 2 | 小组讨论 |  |  | 是
2 | 制作聊天系统登录界面 |  |  | 4 | 编码+上网查找资料 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 2015-7-3
个 人 日 报
姓名： | 李奕润 | 日期： | 2015-07-03 | 项目名称: | 即时通讯工具 | 小组编号： | team4.4
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 编码阶段
计划日期 | 2015-07-03
实际日期 | 2015-07-03
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 进行登录界面的编码工作 |  |  | 6 | 编码+上网查找资料 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 2015-7-6
个 人 日 报
姓名： | 李奕润 | 日期： | 2015-07-06 | 项目名称: | 即时通讯工具 | 小组编号： | team4.4
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 编码阶段
计划日期 | 2015-07-06
实际日期 | 2015-07-06
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 进行登录界面的编码工作 |  |  | 2 | 编码+上网查找资料 |  |  | 是
2 | 各个界面的美化工作 |  |  | 4 | 上网查找素材+ps |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls